## 요구사항추적표
| 요구사항정의서 | 요구사항정의서 |  | 반영여부 | 화면정의서 | 프로그램사양서 | 단위테스트결과서 | 통합테스트시나리오/결과서 | 비고
순번 | 요구사항ID | 요구사항명 | 요구사항 상세 설명 |  | 화면 ID | 프로그램 ID | 단위테스트 ID | 통합테스트 ID
1 | REQ_01_01 | 메인 화면 기능 | 헤더에 상세검색버튼, 로그인(로그아웃)버튼, 장바구니버튼, 마이페이지버튼이 있으며 로그인을 하지 않았다면 장바구니와 마이페이지를 사용하지 못하고 로그인 요청 팝업(로그인 후 이용해주세요.)을 띄운다. 5개 제조사의 광고가 한 영상에 연달아 재생이 되게 하며 아래 제조사 별 사진을 한장씩 5장 넣고 사진을 누르면 각 회사의 인기상품 상세 정보를 보여준다. 푸터에서 고객센터 번호 및 영업시간, 주소, 대표이사, 사업자 등록번호를 보여준다. | 수용 | SCREEN_01 | PROGRAM_01
2 | REQ_01_02 | 메인 화면 기능 | 상세 검색버튼을 누르면 고객이 타이어 제조사, 적용차종, 타이어특성, 단면폭, 편평비, 휠지름을 선택하여 상세검색을 선택할 수 있는 창이 모달로 나온다. 모두 다 선택하지 않으면 전기차 타이어 모든 제품을 볼 수 있으며, 일부/중복 선택해도 선택에 맞는 상품의 이미지, 상품명, 상품상세정보, 가격을 보여준다. |  | SCREEN_01 | PROGRAM_01 PROGRAM_02
3 | REQ_01_03 | 메인 화면 기능 | 로그인 버튼을 누르면 로그인화면으로 넘어간다.[REQ_06] 장바구니버튼을 눌렀을 때 로그인을 하지 않았다면 '로그인해주십시오.'라는 팝업이 뜨며 로그인 후 장바구니 버튼을 누르면 장바구니 화면으로 넘어간다.[REQ_04] 마이페이지버튼을 눌렀을 때 로그인을 하지 않았다면 '로그인해주십시오.'라는 팝업이 뜨며 로그인 후 마이페이지버튼을 누르면 마이페이지 화면으로 넘어간다.[REQ_03] |  | SCREEN_01 | PROGRAM_01
4 | REQ_02_01 | 회원 가입 기능 | 회원가입 버튼을 누르면 아이디, 비밀번호, 이름, 전화번호, 이메일을 입력하여 회원가입이 이루어지고 로그인 화면으로 이동한다. 또한 아래에 아이디찾기, 비밀번호찾기, 로그인 버튼을 추가한다. |  | SCREEN_09 | PROGRAM_09 PROGRAM_10
5 | REQ_02_02 | 회원 가입 기능 | 아이디 중복 확인 버튼을 누르지 않으면 회원가입이 되지 않도록 설정한다. 아이디 중복 확인 버튼을 눌렀을 때 아이디가 이미 만들어져 있다면 '이미 사용중인 아이디입니다.'라고 문구를 띄우며 회원가입 버튼이 눌리지 않게 설정한다. 아이디 중복 확인 버튼을 눌렀을 때 아이디가 겹치지 않았다면 '사용가능한 아이디입니다.'라고 문구를 띄우며 회원가입 버튼이 활성화된다. |  | SCREEN_09 | PROGRAM_09
6 | REQ_02_03 | 회원 가입 기능 | 회원가입이 완료되었다면 로그인 화면으로 넘어간다. |  | SCREEN_09 | PROGRAM_09
7 | REQ_03_01 | 마이페이지 기능 | 고객의 개인정보(비밀번호, 이름, 전화번호, 이메일)을 수정할 수 있게 한다. |  | SCREEN_11 | PROGRAM_11
8 | REQ_03_02 | 마이페이지 기능 | 고객의 검색내역(상품이미지,상품명)을 확인 할 수 있다. 검색 내역 삭제버튼을 누르면 검색내역 삭제가 가능하다. 상품명을 누르면 상품 상세 정보 화면으로 넘어간다. |  | SCREEN_11 | PROGRAM_11
9 | REQ_03_03 | 마이페이지 기능 | 고객의 구매내역(상품이미지,상품명,주문일자,수량,총 주문금액)을 확인할 수 있으며, 리뷰작성 버튼을 누르면 리뷰 작성이 가능하고 해당 상품에 리뷰가 추가된다. 상품명을 누르면 상품 상세 정보 화면으로 넘어간다. |  | SCREEN_11 | PROGRAM_11 PROGRAM_12
10 | REQ_03_04 | 마이페이지 기능 | 고객이 리뷰 남긴 상품의 상품이미지와 상품명, 주문일자, 리뷰내용을 볼 수 있으며, 리뷰 삭제버튼을 누르면 리뷰가 삭제된다. 상품명을 누르면 상품 상세 정보 화면으로 넘어가며, 상품 상세 정보 화면을 보면 리뷰가 지워진 것을 볼 수 있다. |  | SCREEN_11 | PROGRAM_11
11 | REQ_04_01 | 장바구니 기능 | 장바구니에서 구매 하고자 하는 품목을 보관 및 확인할 수있다. |  | SCREEN_13 | PROGRAM_13
12 | REQ_05_01 | 상품 상세 정보 기능 | 상품 상세 정보를 표로 보여주며, 리뷰가 있을 경우 리뷰 확인이 가능하고, 총 상품금액을 보여주며 수량버튼과 장바구니버튼, 구매하기버튼이 있게 한다. |  | SCREEN_03 | PROGRAM_03
13 | REQ_05_02 | 상품 상세 정보 기능 | 로그인을 한 상태에서 수량을 선택하지 않고 장바구나버튼, 구매하기버튼을 클릭하면 '수량을 선택해주십시오.'라는 문구가 뜨는 팝업을 띄운다. 로그인을 하지 않고 장바구니버튼과 구매하기버튼을 클릭하면 '로그인을 해 주십시오.'라는 문구가 뜨는 팝업을 띄운다. 로그인도 했고 수량도 선택했다면 장바구니버튼을 눌렀을 때 장바구니에담기완료 모달을 띄우며 모달 내에는 상품이미지, 상품명, 가격, 수량, 총금액을 보여주며 장바구니로 넘어가기 버튼이 뜬다. 또한 장바구니로 넘어가기 버튼을 눌렀을 경우 장바구니화면으로 넘어간다. 로그인도 했고 수량도 선택했다면 구매하기버튼을 눌렀을 때 배송정보(주소,이름,연락처)를 보여주고, 상품정보(상품이미지, 상품명, 수량, 주문금액)을 보여준다. |  | SCREEN_03 | PROGRAM_03 PROGRAM_13 PROGRAM_14
14 | REQ_06_01 | 로그인 창 기능 | 회원가입을 한 적이 있고 아이디, 비밀번호를 맞게 입력하면 로그인이 되며 로그인버튼이 사라지고 로그아웃버튼이 추가된다. 로그인 창에서 회원가입시 고객의 아이디와 비밀번호가 하나라도 일치하지 않는 경우 로그인이 되지 않는다. 또한 아래에 아이디찾기, 비밀번호찾기, 회원가입 버튼을 추가하였다. |  | SCREEN_04 | SCREEN_04
15 | REQ_06_02 | 로그인 창 기능 | 아이디 찾기버튼을 누르면 아이디 찾기 화면으로 바뀌며 회원가입시 가입한 이름,전화번호,이메일 모두를 동일하게 입력하면 아이디를 알려주는 화면이 뜬다. 하지만 하나라도 정보가 틀렸다면 본인 확인에 실패하였습니다. 입력하신 내용을 다시 확인해주세요.라는 문구가 뜬다. |  | SCREEN_04 | PROGRAM_05 PROGRAM_06
16 | REQ_06_03 | 로그인 창 기능 | 비밀번호 찾기버튼을 누르면 비밀번호 찾기 화면으로 바뀌며 회원가입시 가입한 아이디, 이름,전화번호,이메일 모두를 동일하게 입력하면 아이디를 알려주는 화면이 뜬다. 그리고 아이디를 잊으셨나요? 문구와 아이디찾기 버튼도 같이 뜨게 설정한다. 하나라도 정보가 틀렸다면 본인 확인에 실패하였습니다. 입력하신 내용을 다시 확인해주세요.라는 문구가 뜬다. |  | SCREEN_04 | PROGRAM_07 PROGRAM_08
17 | REQ_07_01 | 데이터 베이스 구축 | 타이어 판매를 위해 타이어의 이름, 이미지, 세부스펙, 가격 등을 크롤링하여 DB에 구축한다. |  |  | PROGRAM_03
18 | REQ_07_02 | 데이터 베이스 구축 | 고객이 입력한 회원 정보를 저장하기 위한 DB를 구축한다. |  |  | PROGRAM_04~10
19 | REQ_07_03 | 데이터 베이스 구축 | 고객이 검색한 물품의 목록을 보여주기 위해 검색 이력을 저장할 DB를 구축한다. |  |  | PROGRAM_02
20 | REQ_07_04 | 데이터 베이스 구축 | 고객이 구매한 물품의 목록을 보여주기 위해 구매 이력을 저장할 DB를 구축한다. |  |  | PROGRAM_11
21 | REQ_07_05 | 데이터 베이스 구축 | 고객이 작성한 리뷰를 저장할 DB를 구축한다. |  |  | PROGRAM_12
22 | REQ_07_06 | 데이터 베이스 구축 | 고객이 구매 의사를 보인 물품을 저장하기 위한 장바구니 형식의 DB를 구축한다. |  |  | PROGRAM_13~14
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
※ 요구사항정의서, 프로세스흐름도, 응용기능분할서, 화면정의서, 인터페이스정의서, 프로그램사양서, 테스트결과서와 ID, 명칭이 정확히 일치해야 합니다.
※ 관련된 모든 ID를 명확히 기술하여야 함(예> PG_8.1.1_1~PG_10.5.3.2_5으로 기술 불가)
※ 각 단계가 완료되면 요구사항추적표를 갱신하여 추적성을 확보해야 합니다.
1. 분석단계 : 응용기능분할서 부분 까지 작성
2. 설계단계 : 프로그램사양서 부분 까지 작성
3. 구축단계 : 단위테스크결과서 부분 까지 작성
4. 테스트단계 : 통합테스트결과서 부분 까지 작성
[5 empty] | 메뉴수 | 화면수 | 프로그램수
[5 empty] | 내부업무시스템 | 81 | 1181
[5 empty] | 대국민포털 | 16 | 29
[5 empty] | 사유림경영정보 | 1 | 5
[5 empty] | 전체 | 98 | 1215
프로젝트 명
시스템 명
전기차 타이어 쇼핑몰 구현
전기차 타이어 쇼핑몰 구현
문서명
요구사항추적표(기능)
문서 관리자
김동일
문서번호
Version
DOCUMENT_02
작업일자
2023.12.15
1.0

## 1008백업 (hidden)
요구사항ID | 요구사항명 | 반영여부 | 기능프로세스흐름도 | 기능 ID | 응용기능명칭 | 화면 ID | 화면명칭 | 프로그램 ID | 프로그램 명 | 단위테스트 ID | 통합테스트 ID | 비고
REQ-KFM-SFR-001 | 보호협약업무 관리 | O | P5 | AFM_KFM_1.1 AFM_KFM_1.1.1 AFM_KFM_1.1.2 AFM_KFM_1.1.3 AFM_KFM_1.1.4 AFM_KFM_1.1.5 AFM_KFM_1.1.6 | 보호협약 보호협약조회 보호협약 등록/수정/삭제 보호협약 체결완료 보호협약 검토/승인 보호협약 활동조사 보호협약 해지 | UI-KFM-1001-01 UI-KFM-1001-02 UI-KFM-1002 UI-KFM-1003-01 UI-KFM-1003-02 UI-KFM-1004 UI-KFM-1005 UI-KFM-1006-01 UI-KFM-1006-02 | 보호협약 목록 조회 보호협약 상세조회(보호협약 개요) 보호협약 상세조회(활동내역 조회) 보호협약 상세조회(해지사유) 보호협약 신청서 등록/수정/삭제 보호협약 신청서 승인요청 보호협약 승인/반려 보호협약 체결완료 보호협약 활동조사 등록 보호협약 해지신청 보호협약 해지 승인/반려 | pragrList pragrDetail pragrDetailActlData pragrDetailTrmntData pragrRegist pragrCnsntRqustRegist pragrCnsntRqustConfirm pragrCnclsRegist pragrActlRegist pragrTrmntRegist pragrTrmntConfirm | 보호협약 목록 조회 보호협약 상세조회(보호협약 개요) 보호협약 상세조회(활동내역 조회) 보호협약 상세조회(해지사유) 보호협약 신청서 등록/수정/삭제 보호협약 신청서 승인요청 보호협약 승인/반려 보호협약 채결완료 보호협약 활동조사 등록 보호협약 해지 신청 보호협약 해지 승인/반려
REQ-KFM-SFR-002 | 보호협약 대상자 관리 | O | P6 | AFM_KFM_1.1.7 AFM_KFM_1.1.8 | 보호협약 대상자 조회 보호협약 대상자 등록/수정/삭제 | UI-KFM-1007 UI-KFM-1008 | 보호협약 대상자 조회 보호협약 대상자 등록/수정/삭제 | pragrTrprsList pragrTrprsRegist | 보호협약 대상자 조회 보호협약 대상자 등록/수정/삭제
REQ-KFM-SFR-003 | 보호협약 대상지 관리 | O | P7 | AFM_KFM_1.1.9 | 보호협약 대상지 등록 | UI-KFM-1009 | 보호협약 대상지 등록 | pragrTrpltRegist | 보호협약 대상지 등록
REQ-KFM-SFR-004 | 보호협약 추진이력 관리 | O | P8 | AFM_KFM_1.1.11 | 보호협약 이력관리 | UI-KFM-1010 | 보호협약 추진이력 조회 | pragrHstrData | 보호협약 추진이력 조회
REQ-KFM-SFR-005 | 무상양여업무 관리 | O | P9,P10 | AFM_KFM_1.2 AFM_KFM_1.2.1 AFM_KFM_1.2.2 AFM_KFM_1.2.3 AFM_KFM_1.2.4 AFM_KFM_1.2.5 AFM_KFM_1.2.6 AFM_KFM_1.2.7 | 무상양여 무상양여 조회 무상양여 등록/수정/삭제 현장조사 등록/수정/삭제 금액산정 채취완료보고 적지검사 무상양여 해지 | UI-KFM-1011-01 UI-KFM-1011-02 UI-KFM-1012-01 UI-KFM-1012-02 UI-KFM-1013 UI-KFM-1014 UI-KFM-1015 UI-KFM-1016-01 UI-KFM-1016-02 UI-KFM-1016-03 UI-KFM-1017-01 UI-KFM-1017-02 | 무상양여 목록조회 무상양여 상세조회(무상양여 개요) 무상양여 상세조회(현장조사) 무상양여 상세조회(금액산정) 무상양여 상세조회(임산물채취완료) 무상양여 상세조회(적지검사) 무상양여 상세조회(해지사유) 무상양여 신청서 등록/수정/삭제 보호협약 체결유무확인 무상양여 금액산정 관리 무상양여 현장조사서 등록/수정/삭제 임산물 채취완료서 등록/수정/삭제 적지검사 등록/수정/삭제 적지검사 승인요청 적지검사 승인/반려 무상양여 해지신청 무상양여 해지 승인/반려 | grtrrList grtrrDetail grtrrDetailSptExmnnData grtrrDetailPrcEvltnData grtrrDetailPckngData grtrrDetailStldinData grtrrDetailTrmntData grtrrRegist grtrrPragrCnclsData grtrrFoprdPrcEvltnRegist grtrrSptExmnnRegist grtrrFoprdPckngRegist grtrrStldinRegist grtrrStldinRqustRegist grtrrStldinRqustConfirm grtrrTrmntRegist grtrrTrmntConfirm | 무상양여 목록 조회 무상양여 상세조회_무상양여 개요 무상양여 상세조회_현장조사 조회 무상양여 상세조회_금액산정 조회 무상양여 상세조회_임산물채취완료 조회 무상양여 상세조회_적지검사 조회 무상양여 조회_해지사유 조회 무상양여 신청서 등록/수정/삭제 보호협약유무확인 무상양여 금액산정 관리 무상양여 현장조사서 등록/수정/삭제 임산물 채취완료서 등록/수정/삭제 적지검사 등록/수정/삭제 적지검사 승인요청 적지검사 승인/반려 무상양여 해지 신청 무상양여 해지 승인/반려
REQ-KFM-SFR-006 | 무상양여 대상자 관리 | O | P11 | AFM_KFM_1.2.8 AFM_KFM_1.2.9 | 무상양여 대상자 조회 무상양여 대상자 등록/수정/삭제 | UI-KFM-1018 UI-KFM-1019 | 무상양여 대상자 조회 무상양여 대상자 등록/수정/삭제 | grtrrTrprsList grtrrTrprsRegist | 무상양여 대상자 조회 무상양여 대상자 등록/수정/삭제
REQ-KFM-SFR-007 | 무상양여 대상지 관리 | O | P12 | AFM_KFM_1.2.10 | 무상양여 대상지 등록 | UI-KFM-1020 | 무상양여 대상지 등록 | grtrrTrpltRegist | 무상양여 대상지 등록
REQ-KFM-SFR-008 | 무상양여 업무 서식 관리 지원 | O | P13 | AFM_KFM_1.2.11 | 무상양여 업무 서식 관리 지원 | UI-KFM-1021-01 UI-KFM-1021-02 UI-KFM-1021-03 UI-KFM-1021-04 UI-KFM-1021-05 UI-KFM-1021-06 UI-KFM-1021-07 | 무상양여 서식 목록 조회 보호협약서 무상양여 신청서 무상양여 현장조사서 채취완료서 적지검사서 양여승인서 | grtrrFmtList pragrRqdocFmt grtrrRqdocFmt grtrrSptExmnnFmt grtrrPckngCmpleFmt grtrrStldinFmt grtrrTrnsfCnsntFmt | 무상양여서식 목록 조회 보호협약서 무상양여 신청서 무상양여 현장조사서 채취완료서 적지검사서 양여승인서
REQ-KFM-SFR-009 | 무상양여 소득실적 연계 | O | P14 | AFM_KFM_1.2.12 | 무상양여 실적연계 | UI-KFM-1022 | 무상양여 소득실적 연계 | grtrrIncmAcrslList | 무상양여 소득실적 연계
REQ-KFM-SFR-010 | 무상양여 추진이력 관리 | O | P15 | AFM_KFM_1.2.13 | 무상양여 이력관리 | UI-KFM-1023 | 무상양여 추진이력 조회 | grtrrHstrData | 무상양여 추진이력 관리
REQ-KFM-SFR-011 | 임산물 시가조사 지원 | O | P16 | AFM_KFM_1.3 AFM_KFM_1.3.1 AFM_KFM_1.3.2 AFM_KFM_1.3.3 | 대금사정 임산물가격조사 조회 임산물가격조사 등록/수정/삭제 임산물 지역별, 품목별, 연도별 가격변동 내역 검색 | UI-KFM-1024 UI-KFM-1025 UI-KFM-1026-01 UI-KFM-1026-02 UI-KFM-1026-03 | 임산물 시가조사 현황 임산물 시가조사 등록/수정/삭제 임산물 지역별 가격변동 내역 임산물 품목별 가격변동 내역 임산물 연도별 가격변동 내역 | prcEvltnfoprdExmnnStatsList prcEvltnFoprdExmnnRegist prcEvltnFoprdAraSttstList prcEvltnFoprdPrlstSttstList prcEvltnFoprdYrSttstList | 임산물 시가조사 현황 임산물 시가조사 등록/수정/삭제 임산물 지역별 가격변동 내역 임산물 품목별 가격변동 내역 임산물 연도별 가격변동 내역
REQ-KFM-SFR-012 | 임산물 단가 산출 기능 | O | P17 | AFM_KFM_1.3.4 | 임산물 단가 산출 기능 | UI-KFM-1027 | 임산물 단가 산출 기능 | grtrrFoprdPriceRegist | 임산물 단가 산출 기능
REQ-KFM-SFR-013 | 임분동태 분석 | O | P18 | AFM_KFM_3.2.3 | 임목축척분석 | UI-KFM-3001 | 임목축척분석 | frtreAccmnList | 임목축적분석
REQ-KFM-SFR-014 | 사업대상지 적지 분석 | O | P19 | AFM_KFM_3.2.6 | 사업대상지 적지 분석 | UI-KFM-3002 | 사업대상지 적지 분석 | bsnssTgtTestAnlss | 사업대상지 적지분석
REQ-KFM-SFR-015 | 경영계획부 검색 내역 자동집계 기능 | O | P20 | AFM_KFM_3.2.7 | 경영계획부 검색 | UI-KFM-3003 | 검색내역 일괄집계 | srchWplbkRst | 검색내역 일괄집계
REQ-KFM-SFR-016 | 소득분석 | O | P21 | AFM_KFM_3.4 AFM_KFM_3.4.1 AFM_KFM_3.4.2 AFM_KFM_3.4.3 AFM_KFM_3.4.4 | 소득분석 지역별 임산물 생산량 통계 연도별 임산물 생산량 통계 임산물 가격 현황 통계 주민소득수입 통계 | UI-KFM-3006 UI-KFM-3007 UI-KFM-3008 UI-KFM-3009 | 지역별 임산물 생산량 통계 연도별 임산물 생산량 통계 임산물 가격 현황 통계 주민소득수입 통계 | grtrrFoprdOttrnAraSttstList grtrrFoprdOttrnYrSttstList grtrrFoprdPriceSttstList grtrrInhbtIncmSttstList | 지역별 임산물 생산량 통계 연도별 임산물 생산량 통계 임산물 가격현황 통계 주민소득수입 통계
REQ-KFM-SFR-017 | 경영평가지표 자동 산출 (연간실행실적분석 평가업무) | O | P27,P28 | AFM_KFM_5.5.1 | 연간실행실적분석현황 | UI-KFM-5001-01 UI-KFM-5001-02 | 연간실행실적분석 – 가지치기 실적 연간실행실적분석 – 지역사회에 대한 기여도 현황 | annualCutRst annualCtrbtRt | 연간실행실적분석–가지치기 실적 연간실행실적분석–지역사회에 대한 기여도 현황
REQ-KFM-SFR-018 | 경영분석 연계 | O | P22 | AFM_KFM_6.2.2 | 경영정보 정보 조회(API) | UI-KFM-6004 | 경영분석 정보 조회(API) | oprtnStatsView | 경영분석 정보 조회(API)
REQ-KFM-SFR-019 | 정보감사_산림시업적절성분석 | O | P23 | AFM_KFM_3.3.7 | 산림시업의 적절성 분석 | UI-KFM-3005 | 산림시업적절성분석 | bsnssRlvc | 산림시업적절성분석
REQ-KFM-SFR-020 | 정보감사_법정경영 분석 기능 | O | P24 | AFM_KFM_3.3.6 | 법정경영 분석 | UI-KFM-3004 | 법정경영 분석 | legalMngmtAnlss legalMngmtAnlssPrevRst legalMngmtAnlssMain | 법정영급구조 조회
REQ-KFM-SFR-021 | 경영계획변경_신청서 작성 기능 | O | P24 | AFM_KFM_2.3.1 | 경영계획변경 신청현황 | UI-KFM-2001-01 UI-KFM-2001-02 UI-KFM-2001-03 UI-KFM-2001-04 UI-KFM-2001-05 UI-KFM-2001-06 UI-KFM-2002-01 UI-KFM-2002-02 UI-KFM-2002-03 UI-KFM-2002-04 UI-KFM-2002-05 UI-KFM-2002-06 UI-KFM-2002-07 UI-KFM-2002-08 UI-KFM-2002-09 UI-KFM-2002-10 UI-KFM-2002-11 UI-KFM-2002-12 | 사업별 변경 신청 현황 조회 사업별 변경 신청현황 – 경영계획변경TIP 사업별 변경 신청현황 – 계획변경 사업별 변경 신청현황 – 경계변경 사업별 변경 신청현황 – 공간정보 사업별 변경 신청현황 – 사업별 변경신청 등록 신청현황 – 신청현황 조회 신청현황 – 소반 변경유형 선택-관리소 신청현황 – 소반 변경유형 선택-지방청 신청현황 – 소반 변경유형 선택-지방청(지번신청수정) 신청현황 – 소반 등록 – 신규소반 등록 신청현황 – 소반 등록 – 기존소반 수정 – 면적 및 경계 소반 등록 – 기존소반 수정 – 경영계획부 수정 신청현황 – 소반 등록 – 기존소반 삭제 신청현황 – 경영계획부 수정 – 단순면적 및 경계변경 신청현황 – 경영계획부 수정 – 산림조사 신청현황 – 경영계획부 수정 – 경영계획 신청현황 – 신청서 등록/수정/삭제 신청현황 – 결재선 지정 | businessPlanChngList nfrmnPlanChngTip bsnssPlanChng bndrPlanChng bndrPlanChngPopup bndrChngRegist planChngList planChngBndrMngnt planChngBndrOffice planChngSbltRegNew planChngSbltRegBndr planChngSbltRegWplbk planChngSbltRegDlt planChngWplbkArea planChngWplbkExmnn planChngWplbkBsnss chngFmtList cnfreList | 사업별 변경 신청현황 조회 사업별 변경 신청현황–경영계획변경TIP 사업별 변경 신청현황–계획변경 사업별 변경 신청현황–경계변경 사업별 변경 신청현황–공간정보 사업별 변경 신청현황–사업별 변경신청 등록 신청현황–신청현황 조회 신청현황–소반 변경유형 선택–관리소 신청현황–소반 변경유형 선택–지방청 신청현황–소반 등록–신규소반 등록 신청현황–소반 등록–기존소반 수정–면적 및 경계 신청현황–소반 등록–기존소반 수정–경영계획부 수정 신청현황–소반 등록–기존소반 삭제 신청현황–경영계획부 수정–단순면적 및 경계변경 신청현황–경영계획부 수정–산림조사 신청현황–경영계획부 수정–경영계획 신청현황-신청서 등록/수정/삭제 경영계획 변경–신청현황–결재선 지정
REQ-KFM-SFR-022 | 경영계획변경_신청서 검토/승인 기능 | O | P26 | AFM_KFM_2.3.3 | 경영계획변경 검토현황 | UI-KFM-2003-01 UI-KFM-2003-02 UI-KFM-2003-03 UI-KFM-2003-04 | 경영계획변경 검토 현황 조회 신청서 검토 신청서 수정 검토서 출력 | exmntStatsList exmntStatsView planChngConfirm planChngConfirmEdit planChngExport | 경영계획변경 검토 현황 조회 신청서 검토 신청서 수정사유 조회 신청서 수정 검토서 출력
REQ-KFM-SFR-023 | 긴급 벌채 사업 관리_경영계획변경 부분 | O | P25 | AFM_KFM_2.3 AFM_KFM_2.3.1 AFM_KFM_2.3.2 AFM_KFM_2.3.3 | 경영계획변경 사업별 변경신청 현황 신청현황 경영계획변경 검토현황 | UI-KFM-2001-01 UI-KFM-2001-02 UI-KFM-2001-03 UI-KFM-2001-04 UI-KFM-2001-05 UI-KFM-2001-06 UI-KFM-2002-01 UI-KFM-2002-02 UI-KFM-2002-03 UI-KFM-2002-04 UI-KFM-2002-05 UI-KFM-2002-06 UI-KFM-2002-07 UI-KFM-2002-08 UI-KFM-2002-09 UI-KFM-2002-10 UI-KFM-2002-11 UI-KFM-2002-12 | 사업별 변경 신청 현황 조회 사업별 변경 신청현황 – 경영계획변경TIP 사업별 변경 신청현황 – 계획변경 사업별 변경 신청현황 – 경계변경 사업별 변경 신청현황 – 공간정보 사업별 변경 신청현황 – 사업별 변경신청 등록 신청현황 – 신청현황 조회 신청현황 – 소반 변경유형 선택-관리소 신청현황 – 소반 변경유형 선택-지방청 신청현황 – 소반 변경유형 선택-지방청(지번신청수정) 신청현황 – 소반 등록 – 신규소반 등록 신청현황 – 소반 등록 – 기존소반 수정 – 면적 및 경계 소반 등록 – 기존소반 수정 – 경영계획부 수정 신청현황 – 소반 등록 – 기존소반 삭제 신청현황 – 경영계획부 수정 – 단순면적 및 경계변경 신청현황 – 경영계획부 수정 – 산림조사 신청현황 – 경영계획부 수정 – 경영계획 신청현황 – 신청서 등록/수정/삭제 신청현황 – 결재선 지정 | businessPlanChngList nfrmnPlanChngTip bsnssPlanChng bndrPlanChng bndrPlanChngPopup bndrChngRegist planChngList planChngBndrMngnt planChngBndrOffice planChngSbltRegNew planChngSbltRegBndr planChngSbltRegWplbk planChngSbltRegDlt planChngWplbkArea planChngWplbkExmnn planChngWplbkBsnss chngFmtList cnfreList | 사업별 변경 신청현황 조회 사업별 변경 신청현황–경영계획변경TIP 사업별 변경 신청현황–계획변경 사업별 변경 신청현황–경계변경 사업별 변경 신청현황–공간정보 사업별 변경 신청현황–사업별 변경신청 등록 신청현황–신청현황 조회 신청현황–소반 변경유형 선택–관리소 신청현황–소반 변경유형 선택–지방청 신청현황–소반 등록–신규소반 등록 신청현황–소반 등록–기존소반 수정–면적 및 경계 신청현황–소반 등록–기존소반 수정–경영계획부 수정 신청현황–소반 등록–기존소반 삭제 신청현황–경영계획부 수정–단순면적 및 경계변경 신청현황–경영계획부 수정–산림조사 신청현황–경영계획부 수정–경영계획 신청현황-신청서 등록/수정/삭제 경영계획 변경–신청현황–결재선 지정
REQ-KFM-SFR-024 | 긴급 벌채 사업 관리_연간실행실적분석 평가업무 | O | P25 | AFM_KFM_5.5.1 | 연간실행실적분석현황 | UI-KFM-5001-01 UI-KFM-5001-02 UI-KFM-5001-03 UI-KFM-5001-04 | 연간실행실적분석–가지치기 실적 연간실행실적분석–지역사회에 대한 기여도 현황 연도별 평가현황 조회 경영계획 평가 | annualCutRst annualCtrbtRt assmntRegist mngntEval | 연간실행실적분석–가지치기 실적 연간실행실적분석–지역사회에 대한 기여도 현황 연도별 평가현황 조회 경영계획 평가
REQ-KFM-SFR-025 | 경영계획 미수립지 기관 관리 | O | P29 | AFM_KFM_8.1 AFM_KFM_8.1.1 AFM_KFM_8.1.2 | 기관관리 등록기관 조회 등록기관 수정 | UI-KFM-8001 UI-KFM-8002 | 기관 목록 조회 기관 등록/수정/삭제 | insttList insttRegist | 기관관리 기관목록조회
REQ-KFM-SFR-026 | 경영계획 미수립 사업대상지 분석 및 관리 | O | P29 | AFM_KFM_2.2.7 | 경영계획 미수립지 등록 | UI-KFM-2011-01 UI-KFM-2011-02 UI-KFM-2011-03 UI-KFM-2011-04 UI-KFM-2011-05 UI-KFM-2011-06 | 미수립지 대상지 등록-신규 미수립지 대상지 등록–분할 계획구 등록 미수립지 대상지 등록–분할 미수립지 대상지 등록-병합 계획구 등록 미수립지 대상지 등록-병합 미수립지 대상지 등록-삭제 | unestblshTgtRegist estblshDivRegist estblshCmblcDivPopup estblshSumRegist estblshCmblcSumPopup estblshDelRegist | 미수립지 대상지 등록-신규 미수립지 대상지 등록–분할 계획구 등록 미수립지 대상지 등록–분할 미수립지 대상지 등록-병합 계획구 등록 미수립지 대상지 등록-병합 미수립지 대상지 등록-삭제
REQ-KFM-SFR-027 | 경영계획 미수립지 사업이력 등록 | O | P30, P31 | AFM_KFM_2.7.3 AFM_KFM_2.7.5 AFM_KFM_2.7.6 | 경영계획 미수립지 경영계획 등록/수정/삭제 경영계획 미수립지 사업실적 등록/수정/삭제 경영계획 미수립지 사업이력 조회 | UI-KFM-2007 UI-KFM-2008-01 UI-KFM-2008-02 UI-KFM-2008-03 UI-KFM-2008-04 UI-KFM-2008-05 UI-KFM-2008-06 UI-KFM-2009-01 UI-KFM-2009-02 UI-KFM-2009-03 UI-KFM-2009-04 UI-KFM-2009-05 UI-KFM-2009-06 UI-KFM-2009-07 UI-KFM-2009-08 UI-KFM-2010-01 UI-KFM-2010-02 | 경영계획 미수립지 현황조회 경영계획 미수립지 경영계획 조회 경영계획 미수립지 경영계획 등록/수정/삭제 - 메인 경영계획 미수립지 경영계획 등록/수정/삭제 – 산림조사 경영계획 미수립지 경영계획 등록/수정/삭제 - 경영계획 경영계획 미수립지 경영계획 등록/수정/삭제 - 계획수립배경 경영계획 미수립지 경영계획 등록/수정/삭제 - 실적 경영계획 미수립지 사업실적 조회 경영계획 미수립지 사업실적 등록/수정/삭제 – 조림예정지정리 경영계획 미수립지 사업실적 등록/수정/삭제 – 조림 경영계획 미수립지 사업실적 등록/수정/삭제 – 숲가꾸기 경영계획 미수립지 사업실적 등록/수정/삭제 – 임목생산 경영계획 미수립지 사업실적 등록/수정/삭제 – 시설 경영계획 미수립지 사업실적 등록/수정/삭제 – 소득 경영계획 미수립지 사업실적 등록/수정/삭제 – 병해충 미수립지 사업이력 관리 – 이력조회 미수립지 사업이력 관리 – 경영계획부 조회 | unestblshMngmt unestblshPlan unestblshRegist unestblshMnfrsExmnnEdit unestblshPlanEdit unestblshMngmtCont unestblshResult unestblshBsnssRstList unestblshBsnssRstAffrsPrfld unestblshBsnssRstAffrs unestblshBsnssRstFrestGrdnn unestblshBsnssRstFrtrePrdct unestblshBsnssRstFclt unestblshBsnssRstIncm unestblshBsnssRstRcvr unestblshHstrList unestblshHstr | 경영계획 미수립지 현황조회 경영계획 미수립지 경영계획 조회 경영계획 미수립지 경영계획 등록/수정/삭제-메인 경영계획 미수립지 경영계획 등록/수정/삭제-산림조사 경영계획 미수립지 경영계획 등록/수정/삭제-경영계획 경영계획 미수립지 경영계획 등록/수정/삭제-계획수립배경 경영계획 미수립지 경영계획 등록/수정/삭제-실적 경영계획 미수립지 사업실적 조회 경영계획 미수립지 사업실적 등록/수정/삭제– 조림예정지정리 경영계획 미수립지 사업실적 등록/수정/삭제–조림 경영계획 미수립지 사업실적 등록/수정/삭제–숲가꾸기 경영계획 미수립지 사업실적 등록/수정/삭제–임목생산 경영계획 미수립지 사업실적 등록/수정/삭제–시설 경영계획 미수립지 사업실적 등록/수정/삭제–소득 경영계획 미수립지 사업실적 등록/수정/삭제–병해충 미수립지 사업이력 관리–이력조회 미수립지 사업이력 관리–경영계획부 조회
REQ-KFM-SFR-028 | 국유림 인근 사유림 사업이력 조회 | O | P32 | AFM_KFM_6.1.1 | 국유림 인근 사유림 사업이력 조회 | N/A |  | N/A | - |  |  | 인터페이스정의서
REQ-KFM-SFR-029 | 국유림 인근 사유림 사업이력 조회(도면) | O | P33 | AFM_KFM_6.1.2 | 국유림 인근 사유림 사업이력 조회(도면) | N/A |  | N/A | - |  |  | 인터페이스정의서
REQ-KFM-SFR-030 | 국유림경영계획 및 임소반정보 조회 | O | P34 | AFM_KFM_6.2.1 | 국유림경영계획 및 임소반정보 조회(API) | N/A |  | N/A | - |  |  | 인터페이스정의서
REQ-KFM-SFR-031 | 무상양여업무 관리_임산물생산 정보 내려받기 기능 | - | N/A | P16 | AFM_KFM_1.3.1 | 임산물가격조사 조회 | UI-KFM-1024 | 임산물 시가조사 현황 | prcEvltnfoprdExmnnStatsList |  |  | 추가 요구사항/수용여부 미확정
REQ-KFM-SFR-032 | 보호협약업무 관리_활동일지관리 | - | N/A | P5 | AFM_KFM_1.1.5 | 보호협약 활동조사 | UI-KFM-1005 | 보호협약 활동조사 등록 | pragrActlRegist |  |  | 추가 요구사항/수용여부 미확정
기술협상서 | 사업수행방안 > 경영분석 기능 고도화 등 (사업수행방안) | O | N/A |  |  | N/A |  | N/A |  |  |  | 사업수행계획서
기술협상서 | 수행조직 및 업무분장 > 수행조직 구성 및 역할 | O | N/A |  |  | N/A |  | N/A |  |  |  | 사업수행계획서
REQ-KFM-SPR-001 | 무상양여 실적보고 표준화 | - | N/A |  |  | N/A |  | N/A |  |  |  | 추가 요구사항/수용여부 미확정
REQ-KFM-SPR-002 | 임분동태 분석_지위지수 인자 반영 | O | N/A |  |  | N/A |  | N/A |  |  |  | 추가 요구사항/수용여부 미확정
REQ-KFM-SPR-003 | 임산물생산량조회 | - | N/A |  |  | N/A |  | N/A |  |  |  | 추가 요구사항/수용여부 미확정
REQ-KFM-SPR-004 | 보호협약 체결없는 무상양여 관리 | - | N/A |  |  | N/A |  | N/A |  |  |  | 추가 요구사항/수용여부 미확정
REQ-KFM-SPR-005 | 임산물 단가 산출 기능_임산물대금사정조사 자료 공유 | - | N/A |  |  | N/A |  | N/A |  |  |  | 추가 요구사항/수용여부 미확정
REQ-KFM-SPR-006 | 경영계획변경_신청서 검토/승인 기능_요약정보제공 | - | N/A |  |  | N/A |  | N/A |  |  |  | 추가 요구사항/수용여부 미확정
REQ-KFM-SPR-007 | 경영계획변경_신청서 검토/승인 기능_화면개선 | - | N/A |  |  | N/A |  | N/A |  |  |  | 추가 요구사항/수용여부 미확정
REQ-KFM-SPR-008 | 경영계획변경사유 입력의 길이 확장 | - | N/A |  |  | N/A |  | N/A |  |  |  | 추가 요구사항/수용여부 미확정
REQ-KFM-SIR-001 | 사유림경영정보시스템과 국유림경영정보시스템과의 연계 | O | N/A |  |  | N/A |  | N/A |  |  |  | 인터페이스정의서
REQ-KFM-SIR-002 | 산림기반 자산관리시스템과 국유림경영정보시스템간의 연계 | O | N/A |  |  | N/A |  | N/A |  |  |  | 인터페이스정의서
REQ-KFM-SIR-003 | 모바일 현장업무지원시스템과 국유림경영정보시스템간의 연계 | O | N/A |  |  | N/A |  | N/A |  |  |  | 인터페이스정의서
REQ-KFM-SIR-004 | 산림공간정보시스템과 국유림경영정보시스템간의 연계 | O | N/A |  |  | N/A |  | N/A |  |  |  | 인터페이스정의서
프로젝트 명
시스템 명
국가산림통합정보체계 구축(1차) 사업
국유림경영정보시스템
문서명
요구사항추적표
작성자
권성식
문서번호
Version
A10
작업일자
2015.07.31
1.0

## 1006 (hidden)
요구사항ID | 요구사항명 | 반영여부 | 기능프로세스흐름도 | 기능 ID | 응용기능명칭 | 화면 ID | 화면명칭 | 프로그램 ID | 프로그램 명 | 단위테스트 ID | 통합테스트 ID | 비고
REQ-KFM-SFR-001 | 보호협약업무 관리 | O | P5 | AFM_KFM_1.1 AFM_KFM_1.1.1 AFM_KFM_1.1.2 AFM_KFM_1.1.3 AFM_KFM_1.1.5 AFM_KFM_1.1.6 | 보호협약 보호협약조회 보호협약 등록/수정/삭제 보호협약 검토/승인 보호협약 활동조사 보호협약 해지 | UI-KFM-1001 UI-KFM-1002 UI-KFM-1003-01 UI-KFM-1003-02 UI-KFM-1005 UI-KFM-1006-01 | 보호협약 조회 보호협약 신청서 등록/수정/삭제 보호협약 신청서 승인요청 보호협약 승인/반려 보호협약 활동조사 등록 보호협약 해지신청 | pragrList pragrDetail pragrDetailTrmntData pragrRegist pragrCnsntRqustRegist pragrCnsntRqustConfirm pragrCnclsRegist pragrActlRegist pragrTrmntRegist pragrTrmntConfirm | 보호협약 목록 조회 보호협약 상세조회(보호협약 개요) 보호협약 상세조회(해지사유) 보호협약 신청서 등록/수정/삭제 보호협약 신청서 승인요청 보호협약 승인/반려 보호협약 채결완료 보호협약 활동조사 등록 보호협약 해지 신청 보호협약 해지 승인/반려
REQ-KFM-SFR-002 | 보호협약 대상자 관리 | O | P6 | AFM_KFM_1.1.7 AFM_KFM_1.1.8 | 보호협약 대상자 조회 보호협약 대상자 등록/수정/삭제 | UI-KFM-1007 UI-KFM-1008 | 보호협약 대상자 조회 보호협약 대상자 등록/수정/삭제 | ragrTrprsList pragrTrprsRegist | 보호협약 대상자 조회 보호협약 대상자 등록/수정/삭제
REQ-KFM-SFR-003 | 보호협약 대상지 관리 | O | P7 | AFM_KFM_1.1.9 | 보호협약 대상지 등록 | UI-KFM-1009 | 보호협약 대상지 등록 | pragrTrpltRegist | 보호협약 대상지 등록
REQ-KFM-SFR-004 | 보호협약 추진이력 관리 | O | P8 | AFM_KFM_1.1.11 | 보호협약 이력관리 | UI-KFM-1010 | 보호협약 추진이력 조회 | pragrHstrData | 보호협약 추진이력 조회
REQ-KFM-SFR-005 | 무상양여업무 관리 | O | P9,P10 | AFM_KFM_1.2 AFM_KFM_1.2.1 AFM_KFM_1.2.2 AFM_KFM_1.2.3 AFM_KFM_1.2.5 AFM_KFM_1.2.6 AFM_KFM_1.2.7 | 무상양여 무상양여 조회 무상양여 등록/수정/삭제 현장조사 등록/수정/삭제 채취완료보고 적지검사 무상양여 해지 | UI-KFM-1011 UI-KFM-1012-01 UI-KFM-1012-02 UI-KFM-1013 UI-KFM-1015 UI-KFM-1016-01 UI-KFM-1016-02 UI-KFM-1016-03 UI-KFM-1017-01 | 무상양여 상세조회 무상양여 신청서 등록/수정/삭제 보호협약 체결유무확인 무상양여 현장조사서 등록/수정/삭제 임산물 채취완료서 등록/수정/삭제 적지검사 등록/수정/삭제 적지검사 승인요청 적지검사 승인/반려 무상양여 해지신청 | grtrrList grtrrDetail grtrrDetailSptExmnnData grtrrDetailPrcEvltnData grtrrDetailPckngData grtrrDetailStldinData grtrrDetailTrmntData grtrrRegist grtrrPragrCnclsData grtrrFoprdPrcEvltnRegist grtrrSptExmnnRegist grtrrFoprdPckngRegist grtrrStldinRegist grtrrStldinRqustRegist grtrrStldinRqustConfirm grtrrTrmntRegist grtrrTrmntConfirm | 무상양여 목록 조회 무상양여 상세조회_무상양여 개요 무상양여 상세조회_현장조사 조회 무상양여 상세조회_금액산정 조회 무상양여 상세조회_임산물채취완료 조회 무상양여 상세조회_적지검사 조회 무상양여 조회_해지사유 조회 무상양여 신청서 등록/수정/삭제 보호협약유무확인 무상양여 금액산정 관리 무상양여 현장조사서 등록/수정/삭제 임산물 채취완료서 등록/수정/삭제 적지검사 등록/수정/삭제 적지검사 승인요청 적지검사 승인/반려 무상양여 해지 신청 무상양여 해지 승인/반려
REQ-KFM-SFR-006 | 무상양여 대상자 관리 | O | P11 | AFM_KFM_1.2.8 AFM_KFM_1.2.9 | 무상양여 대상자 조회 무상양여 대상자 등록/수정/삭제 | UI-KFM-1018 UI-KFM-1019 | 무상양여 대상자 조회 무상양여 대상자 등록/수정/삭제 | grtrrTrprsList grtrrTrprsRegist | 무상양여 대상자 조회 무상양여 대상자 등록/수정/삭제
REQ-KFM-SFR-007 | 무상양여 대상지 관리 | O | P12 | AFM_KFM_1.2.10 | 무상양여 대상지 등록 | UI-KFM-1020 | 무상양여 대상지 등록 | grtrrTrpltRegist | 무상양여 대상지 등록
REQ-KFM-SFR-008 | 무상양여 업무 서식 관리 지원 | O | P13 | AFM_KFM_1.2.11 | 무상양여 업무 서식 관리 지원 | UI-KFM-1021-01 | 무상양여 서식 목록 조회 | grtrrFmtList pragrRqdocFmt grtrrRqdocFmt grtrrSptExmnnFmt grtrrPckngCmpleFmt grtrrStldinFmt grtrrTrnsfCnsntFmt | 무상양여서식 목록 조회 보호협약서 무상양여 신청서 무상양여 현장조사서 채취완료서 적지검사서 양여승인서
REQ-KFM-SFR-009 | 무상양여 소득실적 연계 | O | P14 | AFM_KFM_1.2.12 | 무상양여 실적연계 | UI-KFM-1022 | 무상양여 소득실적 연계 | grtrrIncmAcrslList | 무상양여 소득실적 연계
REQ-KFM-SFR-010 | 무상양여 추진이력 관리 | O | P15 | AFM_KFM_1.2.13 | 무상양여 이력관리 | UI-KFM-1023 | 무상양여 추진이력 조회 | grtrrHstrData | 무상양여 추진이력 관리
REQ-KFM-SFR-011 | 임산물 시가조사 지원 | O | P16 | AFM_KFM_1.3 AFM_KFM_1.3.1 AFM_KFM_1.3.2 AFM_KFM_1.3.3 | 대금사정 임산물가격조사 조회 임산물가격조사 등록/수정/삭제 임산물 지역별, 품목별, 연도별 가격변동 통계조회 | UI-KFM-1024 UI-KFM-1025 UI-KFM-1026-01 UI-KFM-1026-02 UI-KFM-1026-03 | 임산물 시가조사 현황 임산물 시가조사 등록/수정/삭제 임산물 지역별 통계 임산물 품목별 통계 임산물 연도별 통계 | prcEvltnfoprdExmnnStatsList prcEvltnFoprdExmnnRegist prcEvltnFoprdAraSttstList prcEvltnFoprdPrlstSttstList prcEvltnFoprdYrSttstList | 임산물 시가조사 현황 임산물 시가조사 등록/수정/삭제 임산물 지역별 통계 조회 임산물 품목별 통계 조회 임산물 연도별 통계 조회
REQ-KFM-SFR-012 | 임산물 단가 산출 기능 | O | P17 | AFM_KFM_1.3.4 | 임산물 단가 산출 기능 | UI-KFM-1027 | 임산물 단가 산출 기능 | grtrrFoprdPriceRegist | 임산물 단가 산출 기능
REQ-KFM-SFR-013 | 임분동태 분석 | O | P18 | AFM_KFM_3.2.3 | 임목축척분석 | UI-KFM-3001 | 임목축척분석 | frtreAccmnList | 임목축적분석
REQ-KFM-SFR-014 | 사업대상지 적지 분석 | O | P19 | AFM_KFM_3.2.6 | 사업대상지 적지 분석 | UI-KFM-3002 | 사업대상지 적지 분석 | bsnssTgtTestAnlss | 사업대상지 적지분석
REQ-KFM-SFR-015 | 경영계획부 검색 내역 자동집계 기능 | O | P20 | AFM_KFM_3.2.7 | 경영계획부 검색 | UI-KFM-3003 | 경영계획부 검색 | srchWplbkRst | 검색내역 일괄집계
REQ-KFM-SFR-016 | 소득분석 | O | P21 | AFM_KFM_1.4 AFM_KFM_1.4.1 AFM_KFM_1.4.2 AFM_KFM_1.4.3 AFM_KFM_1.4.4 | 소득분석 지역별 임산물 생산량 통계 연도별 임산물 생산량 통계 임산물 가격 현황 통계 주민소득수입 통계 | UI-KFM-1028 UI-KFM-1029 UI-KFM-1030 UI-KFM-1031 | 지역별 임산물 생산량 통계 연도별 임산물 생산량 통계 임산물 가격 현황 통계 주민소득수입 통계 | grtrrFoprdOttrnAraSttstList grtrrFoprdOttrnYrSttstList grtrrFoprdPriceSttstList grtrrInhbtIncmSttstList | 지역별 임산물 생산량 통계 연도별 임산물 생산량 통계 임산물 가격현황 통계 주민소득수입 통계
REQ-KFM-SFR-017 | 경영평가지표 자동 산출 (연간실행실적분석 평가업무) | O | P27,P28 | AFM_KFM_5.5.1 | 연간실행실적분석현황 | UI-KFM-5001 | 연간실행실적분석 | annualCutRst annualCtrbtRt | 연간실행실적분석–가지치기 실적 연간실행실적분석–지역사회에 대한 기여도 현황
REQ-KFM-SFR-018 | 경영분석 연계 | O | P22 | AFM_KFM_6.2.2 | 경영정보 정보 조회(API) | UI-KFM-6004 | 경영분석 정보 조회(API) | oprtnStatsView | 경영분석 정보 조회(API)
REQ-KFM-SFR-019 | 정보감사_산림시업적절성분석 | O | P23 | AFM_KFM_3.3.7 | 산림시업의 적절성 분석 | UI-KFM-3005 | 산림시업적절성분석 | bsnssRlvc | 산림시업적절성분석
REQ-KFM-SFR-020 | 정보감사_법정경영 분석 기능 | O | P24 | AFM_KFM_3.3.6 | 법정경영 분석 | UI-KFM-3004 | 법정경영 분석 | legalMngmtAnlss legalMngmtAnlssPrevRst legalMngmtAnlssMain | 법정영급구조 조회
REQ-KFM-SFR-021 | 경영계획변경_신청서 작성 기능 | O | P24 | AFM_KFM_2.3.1 | 경영계획변경 신청현황 | UI-KFM-2001 UI-KFM-2002 | 사업별 변경 신청 현황 | businessPlanChngList nfrmnPlanChngTip bsnssPlanChng bndrPlanChng bndrPlanChngPopup bndrChngRegist planChngList nfrmnPlanChngRegist selectPlanChngSbltPopup newBndrChngList mrgBndrChngList prttnSbltBndrChngList dltSbltBndrChngList trgtSbltBndrChngList bndrChngGIS bndrChngEditList chngFmtList cnfreList | 사업별 변경 신청현황 조회 사업별 변경 신청현황–경영계획변경TIP 사업별 변경 신청현황–계획변경 사업별 변경 신청현황–경계변경 사업별 변경 신청현황–공간정보 사업별 변경 신청현황–사업별 변경신청 등록 경영계획 변경–신청현황–신청현황 조회 경영계획 변경–신청현황–소반 변경유형 선택 경영계획 변경–신청현황–소반 등록 경계 변경 등록/수정/삭제-신규 경계 변경 등록/수정/삭제-병합 경계 변경 등록/수정/삭제-분할 경계 변경 등록/수정/삭제-삭제 경계 변경 등록/수정/삭제-경계변경 경계 변경 등록/수정/삭제-GIS 경계 변경 등록/수정/삭제–변경내역 조회 신청서 등록/수정/삭제 경영계획 변경–신청현황–결재선 지정
REQ-KFM-SFR-022 | 경영계획변경_신청서 검토/승인 기능 | O | P26 | AFM_KFM_2.3.3 | 경영계획변경 검토현황 | UI-KFM-2003 | 경영계획변경 검토현황 | exmntStatsList exmntStatsView planChngConfirm planChngConfirmEdit planChngExport | 경영계획변경 검토 현황 조회 신청서 검토 신청서 수정사유 조회 신청서 수정 검토서 출력
REQ-KFM-SFR-023 | 긴급 벌채 사업 관리_경영계획변경 부분 | O | P25 | AFM_KFM_2.3 AFM_KFM_2.3.1 AFM_KFM_2.3.2 AFM_KFM_2.3.3 | 경영계획변경 사업별 변경신청 현황 신청현황 경영계획변경 검토현황 | UI-KFM-2001 UI-KFM-2002 | 사업별 변경 현황 신청현황 경영계획변경 검토 현황 | businessPlanChngList nfrmnPlanChngTip bsnssPlanChng bndrPlanChng bndrPlanChngPopup bndrChngRegist planChngList nfrmnPlanChngRegist selectPlanChngSbltPopup newBndrChngList mrgBndrChngList prttnSbltBndrChngList dltSbltBndrChngList trgtSbltBndrChngList bndrChngGIS bndrChngEditList chngFmtList cnfreList | 사업별 변경 신청현황 조회 사업별 변경 신청현황–경영계획변경TIP 사업별 변경 신청현황–계획변경 사업별 변경 신청현황–경계변경 사업별 변경 신청현황–공간정보 사업별 변경 신청현황–사업별 변경신청 등록 경영계획 변경–신청현황–신청현황 조회 경영계획 변경–신청현황–소반 변경유형 선택 경영계획 변경–신청현황–소반 등록 경계 변경 등록/수정/삭제-신규 경계 변경 등록/수정/삭제-병합 경계 변경 등록/수정/삭제-분할 경계 변경 등록/수정/삭제-삭제 경계 변경 등록/수정/삭제-경계변경 경계 변경 등록/수정/삭제-GIS 경계 변경 등록/수정/삭제–변경내역 조회 신청서 등록/수정/삭제 경영계획 변경–신청현황–결재선 지정
REQ-KFM-SFR-024 | 긴급 벌채 사업 관리_연간실행실적분석 평가업무 | O | P25 | AFM_KFM_5.5.1 | 연간실행실적분석현황 | UI-KFM-5001 UI-KFM-5002 UI-KFM-5003 | 연간실행실적분석 현황 | annualCutRst annualCtrbtRt assmntRegist mngntEval | 연간실행실적분석–가지치기 실적 연간실행실적분석–지역사회에 대한 기여도 현황 연도별 평가현황 조회 경영계획 평가
REQ-KFM-SFR-025 | 경영계획 미수립지 기관 관리 | O | P29 | AFM_KFM_8.1 AFM_KFM_8.1.1 AFM_KFM_8.1.2 | 기관관리 등록기관 조회 등록기관 수정 | UI-KFM-8001 UI-KFM-8002 | 기관 목록 조회 기관 등록/수정/삭제 | insttList insttRegist | 기관관리 기관목록조회
REQ-KFM-SFR-026 | 경영계획 미수립 사업대상지 분석 및 관리 | O | P29 | AFM_KFM_2.2.7 | 경영계획 미수립지 등록 | UI-KFM-2011 | 미수립지 대상지 등록 | unestblshTgtRegist estblshDivRegist estblshCmblcDivPopup estblshSumRegist estblshCmblcSumPopup estblshDelRegist | 미수립지 대상지 등록-신규 미수립지 대상지 등록–분할 계획구 등록 미수립지 대상지 등록–분할 미수립지 대상지 등록-병합 계획구 등록 미수립지 대상지 등록-병합 미수립지 대상지 등록-삭제
REQ-KFM-SFR-027 | 경영계획 미수립지 사업이력 등록 | O | P30, P31 | AFM_KFM_2.7.3 AFM_KFM_2.7.5 AFM_KFM_2.7.6 | 경영계획 미수립지 경영계획 등록/수정/삭제 경영계획 미수립지 사업실적 등록/수정/삭제 경영계획 미수립지 사업이력 조회 | UI-KFM-2007 UI-KFM-2008 UI-KFM-2009 UI-KFM-2010 | 경영계획 미수립지 경영계획 관리 경영계획 미수립지 사업실적 관리 경영계획 미수립지 사업이력 관리 | unestblshMngmt unestblshPlan unestblshRegist unestblshMnfrsExmnnEdit unestblshPlanEdit unestblshMngmtCont unestblshResult unestblshBsnssRstList unestblshBsnssRstAffrsPrfld unestblshBsnssRstAffrs unestblshBsnssRstFrestGrdnn unestblshBsnssRstFrtrePrdct unestblshBsnssRstFclt unestblshBsnssRstIncm unestblshBsnssRstRcvr unestblshHstrList unestblshHstr | 경영계획 미수립지 현황조회 경영계획 미수립지 경영계획 조회 경영계획 미수립지 경영계획 등록/수정/삭제-메인 경영계획 미수립지 경영계획 등록/수정/삭제-산림조사 경영계획 미수립지 경영계획 등록/수정/삭제-경영계획 경영계획 미수립지 경영계획 등록/수정/삭제-계획수립배경 경영계획 미수립지 경영계획 등록/수정/삭제-실적 경영계획 미수립지 사업실적 조회 경영계획 미수립지 사업실적 등록/수정/삭제– 조림예정지정리 경영계획 미수립지 사업실적 등록/수정/삭제–조림 경영계획 미수립지 사업실적 등록/수정/삭제–숲가꾸기 경영계획 미수립지 사업실적 등록/수정/삭제–임목생산 경영계획 미수립지 사업실적 등록/수정/삭제–시설 경영계획 미수립지 사업실적 등록/수정/삭제–소득 경영계획 미수립지 사업실적 등록/수정/삭제–병해충 미수립지 사업이력 관리–이력조회 미수립지 사업이력 관리–경영계획부 조회
REQ-KFM-SFR-028 | 국유림 인근 사유림 사업이력 조회 | O | P32 | AFM_KFM_6.1.1 | 국유림 인근 사유림 사업이력 조회 | UI-KFM-6001 | 국유림 인근 사유림 사업이력 조회 | unestblshHstrList unestblshHstr | 미수립지 사업이력 관리–이력조회 미수립지-미수립지 사업이력 관리–경영계획부 조회
REQ-KFM-SFR-029 | 국유림 인근 사유림 사업이력 조회(도면) | O | P33 | AFM_KFM_6.1.2 | 국유림 인근 사유림 사업이력 조회(도면) | UI-KFM-6002 | 국유림 인근 사유림 사업이력 조회(도면) | pfrmnBsnssHstr | 국유림 인근 사유림 사업이력 조회
REQ-KFM-SFR-030 | 국유림경영계획 및 임소반정보 조회 | O | P34 | AFM_KFM_6.2.1 | 국유림경영계획 및 임소반정보 조회(API) | UI-KFM-6003 | 국유림경영계획 및 임소반정보 조회(API) | pfrmnBsnsHstrGIS | 국유림 인근 사유림 사업이력 조회(도면)
REQ-KFM-SFR-031 | 무상양여업무 관리_임산물생산 정보 내려받기 기능 | O | P16 | AFM_KFM_1.3.1 | 임산물가격조사 조회 | UI-KFM-1024 | 임산물 시가조사 현황 | prcEvltnfoprdExmnnStatsList | 임산물 시가조사 현황
REQ-KFM-SFR-032 | 보호협약업무 관리_활동일지관리 | O | P5 | AFM_KFM_1.1.5 | 보호협약 활동조사 | UI-KFM-1005 | 보호협약 활동조사 등록 | pragrActlRegist | 보호협약 활동조사 등록
프로젝트 명
시스템 명
국가산림통합정보체계 구축(1차) 사업
국유림경영정보시스템
문서명
요구사항추적표
작성자
권성식
문서번호
Version
A10
작업일자
2015.07.31
1.0